{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Tabella 1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabella 1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":19,"rows_kept":29,"merged":[[2,2,2,5],[2,6,2,9],[2,10,2,13],[2,14,2,17],[2,18,3,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tabella 1 - Investimenti strategici di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale e relative milestone e date obiettivo"]
["Aggiornata con deliberazione 654/2014/R/eel."]
[null,null,"Milestone I semestre 2013",{"$nulls":3},"Milestone II semestre 2013",{"$nulls":3},"Milestone anno 2014",{"$nulls":3},"Milestone anno 2015",{"$nulls":3},"Data obiettivo"]
["Codice proposta ","Denominazione intervento","Tipo","Descrizione ","Valore convenzionale\n[k€]","Documentazione attestazione il raggiungimento","Tipo","Descrizione ","Valore convenzionale\n[k€]","Documentazione attestazione il raggiungimento","Tipo","Descrizione ","Valore convenzionale\n[k€]","Documentazione attestazione il raggiungimento","Tipo","Descrizione ","Valore convenzionale\n[k€]","Documentazione attestazione il raggiungimento"]
[1,"Interconnessione HVDC \nItalia -  Balcani","Cantieristica","Aggiudicazione contratti per fornitura e posa cavi marini ",{"v":25000,"d":"25,000"},"Contratto di acquisto stipulato tra Terna e il fornitore",{"$nulls":12}," Sospeso provvisoriamente"]
[2,"Interconnessione HVDC\nItalia - Francia","Cantieristica","Completamento entrata in esercizio nuove sezioni 380/220/132 kV in GIS, con  1 linea 380 kV, 1 linea 220 kV e 3 linee 130 kV",{"v":11900,"d":"11,900"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI",{"$nulls":4},"Cantieristica","Aggiudicazione contratto di fornitura e posa cavi",{"v":6800,"d":"6,800"},"Contratto di acquisto stipulato tra Terna e il fornitore","Cantieristica","Apertura cantiere stazione di conversione di Piossasco",{"v":5100,"d":"5,100"},"Verbale di consegna aree","dic-2019"]
[3,"Potenziamento interconnessione Italia - Francia",{"$nulls":4},"Cantieristica","Completamento sostegni e installazione fune di guardia con fibra ottica",{"v":24500,"d":"24,500"},"Verbali di messa in servizio CTI",{"$nulls":8},"ott-2013"]
[4,"Elettrodotto 380 kV \n\"Sorgente - Rizziconi\"","Cantieristica","Termine attività di posa e protezione 30% della seconda terna di cavi marini",{"v":114999.99999999999,"d":"115,000"},"Verbali Ultimazione Installazione (UM) della partita contrattuale C3 \"Cavo marino 380 kV in olio fluido - seconda terna\"; SAL \"Protezioni cavo marino - seconda terna\"","Cantieristica","Termine attività di posa e protezione della seconda terna di cavi marini",{"v":141243,"d":"141,243"},"Verbali Ultimazione Installazione (UM) della partita contrattuale F2 \"Protezioni cavo marino - seconda terna\"","Cantieristica","Messa in servizio del blindato SE Sorgente; messa in servizio sez.150kV e tensionamento sez.380kV SE di Scilla; Completamento elettrodotto 380kV Rizziconi-Scilla",{"v":206999.99999999997,"d":"207,000"},"Verbali di messa in esercizio del CTI; Verbali di stato avanzamento lavori.","Cantieristica","Messa in servizio collegamento 380 kV Sorgente - Rizziconi",{"v":216199.99999999997,"d":"216,200"},"Verbale di messa in esercizio del CTI","giu-2015"]
[5,"Elettrodotto 380 kV \n\"Foggia - Benevento II\"","Cantieristica","Avanzamento lavori pari al 20% per la Foggia-Benevento",{"v":23100,"d":"23,100"},"Documenti di stato avanzamento lavori ","Cantieristica","Conclusione lavori prima fase Foggia-Benevento",{"v":42900,"d":"42,900"},"Documenti di stato avanzamento lavori ","Cantieristica","Conclusione lavori e messa in servizio in assetto provvisorio elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento",{"v":82500,"d":"82,500"},"Verbale di messa in esercizio del CTI",{"$nulls":4},"giu-2014"]
[6,"Elettrodotto 380 kV \n\"Trasversale calabra Feroleto - Maida\"\ne\nriassetto rete Nord Calabria",{"$nulls":4},"Cantieristica","Messa in servizio elettrodotto 380 kV Feroleto-Maida",{"v":90280,"d":"90,280"},"Verbale di messa in esercizio del CTI",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento decreto VIA Laino Altomonte",{"v":2562,"d":"2,562"},"Decreto di compatibilità ambientale","dic-2018"]
[7,"Elettrodotto 380 kV\n\"Foggia - Villanova\"","Cantieristica","Messa in servizio PST Villanova",{"v":324950,"d":"324,950"},"Verbale di messa in servizio del CTI",{"$nulls":4},"Cantieristica","Apertura cantiere elettrodotto 380 kV Villanova-Gissi",{"v":29099.999999999996,"d":"29,100"},"Verbale di consegna lavori","Cantieristica","Messa in servizio elettrodotto 380 kV Villanova-Gissi",{"v":291000,"d":"291,000"},"Verbale di messa in esercizio del CTI","giu-2019"]
[8,"Elettrodotto 380 kV\n\"Paternò - Pantano - Priolo\"","Cantieristica","SE Melilli opere civili",{"v":17600,"d":"17,600"},"Verbale fine lavori della partita commerciale",{"$nulls":8},"Autorizzativa","Ottenimento decreto elettrodotto 380 kV Paternò-Priolo\n",{"v":12540,"d":"12,540"},"Decreto autorizzativo","dic-2018"]
[9,"Ampliamento sez. 150 kV\n\"Deliceto\"",{"$nulls":16},"dic-2012"]
[10,"SE di Castellaneta ",{"$nulls":16},"dic-2012"]
[11,"Elettrodotto 380 kV\n\"Trino - Lacchiarella\"",{"$nulls":4},"Cantieristica","Conclusione lavori seconda fase elettrodotto principale Trino-Lacchiarella",{"v":108800,"d":"108,800"},"Documenti di stato avanzamento lavori ","Cantieristica","Messa in servizio elettrodotto  Trino-Lacchiarella",{"v":208000,"d":"208,000"},"Verbale di messa in servizio del CTI",{"$nulls":4},"apr-2014\n"]
[12,"Razionalizzazione 380 kV\ntra Venezia e Padova","Cantieristica","Apertura di almeno 1 cantiere tra SE Fusina II, SE Malcontenta, SE Romea",{"v":2400,"d":"2,400"},"Verbale consegna lavori","Cantieristica","Apertura cantieri SE Fusina II, SE Malcontenta, SE Romea",{"v":21600,"d":"21,600"},"Verbale consegna lavori",{"$nulls":8}," Sospeso provvisoriamente"]
[13,"Interconnessione a 150 kV\ndelle isole campane","Autorizzativa","Ottenimento decreto autorizzativo del collegamento \"Nuova SE Capri – CP Torre Centrale” ",{"v":10965,"d":"10,965"},"Decreto autorizzativo","Cantieristica","Messa in servizio \"Cuma - Patria\"",{"v":77400,"d":"77,400"},"Verbale di messa in servizio del CTI","Cantieristica","Fornitura cavo marino Capri-Torre Centrale",{"v":51600,"d":"51,600"},"Verbale di fine attività fornitura cavo marino Capri-Torre Centrale","Cantieristica","Fornitura apparecchiature (n. 2 TR 150/6 kV, GIS 150 kV e SAS) SE 150 kV Capri",{"v":25800,"d":"25,800"},"Verbale di TAO (Termine di Approntamento al collaudo in Officina, ovvero fabbrica)","dic-2016"]
[14,"Razionalizzazione 220 kV\ncittà di Milano\ne\nnuova SE 220 kV\ndi Musocco (MI)","Autorizzativa","Ottenimento decreto autorizzativo relativo alla realizzazione dell'intervento di Musocco",{"v":20000,"d":"20,000"},"Decreto autorizzativo","Cantieristica","Completamento opere civili dell'ampliamento della Stazione elettrica di Baggio",{"v":2700,"d":"2,700"},"Documenti di stato avanzamento lavori e verbale ultimazione opere civili","Cantieristica","Entrata in esercizio linea Baggio-Ric. Ovest",{"v":105000,"d":"105,000"},"Comunicazione di attivazione/modifica elementi di rete","Cantieristica","Entrata in esercizio nuova SE 220/132 di Musocco, raccordi 132/220 kV e nuovo collegamento 220 kV \"Musocco - Ospiate\"",{"v":340000,"d":"340,000"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","dic-2019"]
[15,"Razionalizzazione 220 e 132 kV provincia di Torino","Cantieristica","realizzazione 50% collegamento in cavo 220 kV T294 Stura-TO Centro",{"v":19177.399999999998,"d":"19,177"},"Documenti di stato avanzamento lavori ","Cantieristica","Entrata in esercizio collegamento in cavo 220 kV T294 Stura-TO Centro",{"v":19177.399999999998,"d":"19,177"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","Cantieristica","Entrata in esercizio SE 220 kV in GIS Politecnico ",{"v":31992.999999999996,"d":"31,993"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","Cantieristica","Entrata in esercizio \n Pianezza - Pellerina 1\nPianezza - Pellerina 2",{"v":37609.6,"d":"37,610"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","dic-2015"]
[17,"Elettrodotto 380 kV\n\"Udine Ovest - Redipuglia\"",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento decreto autorizzativo alla realizzazione dell'elettrodotto 380 kV Redipuglia-Udine Ovest",{"v":18750,"d":"18,750"},"Decreto autorizzativo","Cantieristica","Apertura cantiere SE 380 kV Udine Sud; \napertura cantiere elettrodotto 380 kV Redipuglia - Udine Ovest",{"v":20000,"d":"20,000"},"Verbale di consegna lavori SE; \nverbale consegna prima partita lavori elettrodotto","Cantieristica","Avanzamento 50% lavori elettrodotto 380 kV Redipuglia - Udine Ovest;\ninizio montaggi elettromeccanici SE Udine Sud",{"v":175000,"d":"175,000"},"Documenti stato avanzamento lavori;\nverbale di inizio montaggi elettromeccanici","dic-2016"]
[18,"Razionalizzazione Media Valle del Piave -\nex Stazione 220 kV\ndi Polpet (BL)",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento decreto VIA ",{"v":2700,"d":"2,700"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa","Ottenimento decreto VIA ",{"v":2700,"d":"2,700"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa ","Ottenimento decreto autorizzativo ",{"v":4500,"d":"4,500"},"Decreto autorizzativo","dic-2018"]
[19,"Elettrodotto 380 kV\n\"Calenzano - S.Benedetto del Querceto - Colunga\"",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento del decreto VIA dell'elettrodotto 380 kV Colunga-Calenzano",{"v":13860,"d":"13,860"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa","Ottenimento del decreto VIA dell'elettrodotto 380 kV Colunga-Calenzano",{"v":13860,"d":"13,860"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa","Ottenimento del decreto autorizzativo",{"v":23100,"d":"23,100"},"Decreto Autorizzativo","dic-2019"]
[21,"Elettrodotto 132 kV\n\"Elba – Continente\"\ne\nraccordi 132 kV SE Populonia","Cantieristica","Apertura Cantiere presso la stazione elettrica di Suvereto",116,"Verbale consegna aree",{"$nulls":4},"Cantieristica","Ultimazione forniture e opere civili presso la stazione elettrica di Suvereto",{"v":8120,"d":"8,120"},"Verbale ultimazione lavori","Cantieristica","Entrata in Esercizio 3° ATR 380/132 kV di Suvereto",870,"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","dic-2020"]
[22,"Elettrodotto 380 kV\n\"Montecorvino - Avellino  Nord - Benevento II\"",{"$nulls":12},"Autorizzativa","Ottenimento del decreto VIA dell'elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord",{"v":39600,"d":"39,600"},"Decreto di compatibilità ambientale","dic-2022"]
[23,"Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile:\nrinforzi rete AAT e AT nell'area tra Foggia e Benevento",{"$nulls":4},"Autorizzativa ","Ottenimento del decreto VIA dell'elettrodotto 380 kV Deliceto - Bisaccia",{"v":6864,"d":"6,864"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa ","Ottenimento del decreto VIA dell'elettrodotto 380 kV Deliceto - Bisaccia",{"v":6864,"d":"6,864"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa ","Ottenimento autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto 380 kV Deliceto-Bisaccia",{"v":11440,"d":"11,440"}," Decreto autorizzativo","dic-2018"]
[24,"Elettrodotto 380 kV\n\"Chiaramonte Gulfi - Ciminna\"",{"$nulls":8},"Autorizzativa ","Ottenimento decreto VIA Chiaramonte Gulfi-Ciminna",{"v":6480,"d":"6,480"},"Decreto di compatibilità ambientale","Autorizzativa ","Ottenimento decreto autorizzativo Chiaramonte Gulfi-Ciminna",{"v":10800,"d":"10,800"}," Decreto autorizzativo","giu-2019"]
[25,"Elettrodotto 150 kV\n\"Cagliari Sud - Rumianca\"",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento autorizzazione da MATTM per la tratta in comune di Sarroch",{"v":4100,"d":"4,100"},"Autorizzazione MATTM","Cantieristica","Fornitura e fine posa in opera cavo 2a fase (tratta in comune di Sarroch)",{"v":14677.999999999998,"d":"14,678"},"Verbale ultimazione lavori","Cantieristica","Fornitura e fine posa in opera cavo 3a fase (Tratta in comune di Capoterra) e messa in esercizio elettrodotto",{"v":29970.999999999996,"d":"29,971"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","2015-12-01"]
[26,"Riassetto rete a 220 kV\ncittà di Napoli","Autorizzativa","Ottenimento decreto autorizzativo Fratta-Gricignano",{"v":1100,"d":"1,100"},"Decreto autorizzativo",{"$nulls":4},"Autorizzativa","Ottenimento decreto autorizzativo elettrodotto 220 kV CP Napoli Direzionale - SE Napoli Levante + elettrodotto 220 kV CP  Napoli Direzionale - CP Castelluccia",{"v":1320,"d":"1,320"},"Decreto Autorizzativo","Cantieristica","Entrata in esercizio Fratta-Gricignano",{"v":22085.800000000003,"d":"22,086"},"Comunicazione di entrata in esercizio del CTI","2018-12-01"]
[27,"Riassetto area metropolitana\ndi Palermo",{"$nulls":4},"Cantieristica","SE Casuzze opere civili I fase",{"v":4700,"d":"4,700"},"Verbale di inizio lavori e Documento di stato avanzamento lavori","Autorizzativa","Autorizzazione collegamento in cavo XLPE Tommaso Natale-Pallavicino Nuovo",{"v":1386.5,"d":"1,387"},"Decreto Autorizzativo","Cantieristica","Apertura cantieri nuovo collegamento in cavo 150 kV XLPE Tommaso Natale-Pallavicino Nuovo",846,"Verbale di consegna lavori","dic-2016"]