## DB interventi
Codice intervento | Nome intervento | Riferimento al Piano di Sviluppo | Anno del primo inserimento nel Piano di Sviluppo | Provincia interessata dall'intervento | Comune interessato dall'intervento | Frazione di Comune interessata dall'intervento | Inizio della realizzazione | Entrata in esercizio | Stato dell'intervento al 28/02/2024 | Breve descrizione delle opere principali e accessorie | n° nuove cabine AT/MT | n° Trasf AT/MT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf AT/MT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf AT/MT [MVA] | n° nuovi centri satellite MT | n° nuove cabine MT/BT | n° Trasf MT/BT sostituiti o installati | Potenza dei Trasf MT/BT [MVA] | Incremento della potenza a seguito della sostituzione o installazione dei Trasf MT/BT [MVA] | Consistenza rete MT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete MT [km] | Consistenza rete BT da potenziare [km] | Consistenza di nuova rete BT [km] | % Finalità per Connessioni passive e adeguamento al carico | % Finalità per Agevolazione della diffusione e integrazione delle FER | % Finalità per Qualità del servizio (continuità e qualità tensione) | % Finalità per Resilienza a eventi estremi | % Finalità per Riduzione delle perdite e/o gestione energia reattiva | % Finalità per Adeguamento a prescrizioni e standard tecnici di riferimento | % Altre Finalità | Breve descrizione delle altre finalità | Totale costi di investimento (non attualizzati) [€] | Costi attualizzati di investimento [€] | Totale attualizzato costi operativi per 25 anni [€] | Totale costi attualizzati [€] | B1-riduzione attesa delle interruzioni per incremento della resilienza della rete in condizioni straordinarie [€] | B2-costi evitati per azioni di emergenza a seguito di interruzioni per eventi eccezionali [€] | B3-riduzione attesa interruzioni in condizioni ordinarie [€] | B4-costi evitati per azioni in emergenza a valle di interruzioni per eventi ordinari [€] | B5-maggiore integrazione produzione FER, incluso mancata produzione per effetto di interruzioni [€] | B6-riduzione attesa di buchi di tensione severi [€] | B7-costi evitati di manutenzione straordinaria post-guasto per effetto dell’intervento [€] | B8-costi evitati attesi di esercizio e manutenzione su base continuativa [€] | B9-riduzione attesa del costo di produzione dell’energia elettrica o altri effetti di costo determinati dalla sostituzione del vettore energetico (rete precedentemente isolate) [€] | B10-riduzione di CO2 per effetto della variazione attesa delle perdite di rete [€] | Totale dei benefici a fini di premialità (da B1 a B10) [€] | Beneficio valorizzazione economica della riduzione delle perdite di rete [€] | Beneficio incremento resilienza con tempi di ritorno pre-intervento > 50 anni [€] | Totale dei benefici attualizzati a fini di ammissibiità [€] | Rapporto benefici / costi per ammissibilità | Criterio ammissibilità: data inizio realizzazione dal 2024 | Criterio ammissibilità: intervento non già oggetto incentivazione 2019-2024 per incremento resilienza | Criterio ammissibilità: data completamento attesa entro il 31/12/2027 | Criterio ammissibilità: rapporto benefici attualizzati su costi attualizzati > 1 | Ammissibilità
PDS_23_MT_033 | Incremento magliatura di rete linea EDILI | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio II | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 333883.116 | 333883.116 | 2478.4742 | 336361.5902 | 908818.1047 | 0 | 0 | 0 | 226.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909044.6721 | 0 | 0 | 909044.6721 | 2.7026 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_034 | Incremento magliatura di rete linee MASACCIO e COZ PREFER | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio II | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 284162.5532 | 284162.5532 | 1927.7022 | 286090.2554 | 913366.4348 | 0 | 0 | 0 | 199.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913565.9217 | 0 | 0 | 913565.9217 | 3.1933 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_035 | Sostituzione cavo deteriorato linea SAN PAOLO - NAVICELLA | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio VIII | 2024 | 2024 | In corso | Posa di nuova rete MT a 20kV, con ribaltamento di CS dalla rete MT a 8.4kV, e sostituzione di rete esistente a 20kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 861662.304 | 861662.304 | 13218.5292 | 874880.8332 | 752583.4233 | 77856.3843 | 37166.6104 | 41545.3475 | 200.7161 | 0 | 14029.6448 | 0 | 0 | 4911.7819 | 928293.9083 | 0 | 0 | 928293.9083 | 1.0611 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_036 | Sostituzione cavo linea CAPOVERDE | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio X | 2024 | 2024 | In corso | Sostituzione rete MT esistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 263685.9043 | 263685.9043 | 1450.754 | 265136.6583 | 283093.0948 | 9345.7803 | 6135.0978 | 4987.0501 | 77.5813 | 0 | 1684.1005 | 0 | 0 | 0 | 305322.7048 | 0 | 0 | 305322.7048 | 1.1516 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_037 | Sostituzione cavo linea EUROPARCO | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio VIII | 2024 | 2024 | In corso | Sostituzione rete MT esistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 200097.194 | 200097.194 | 963.8511 | 201061.0451 | 545526.0866 | 60046.6895 | 51629.3387 | 32041.8242 | 52.5986 | 0 | 10820.3551 | 0 | 0 | 0 | 700116.8927 | 0 | 0 | 700116.8927 | 3.4821 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_038 | Progetto Centro Satellite Ostia Levante | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio X | 2024 | 2025 | In corso | Realizzazione di un nuovo centro satellite, con posa di feeder MT da due cabine primarie e realizzazione di uscenti MT dal centro satellite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 7000000 | 6766461.5385 | 75324.6144 | 6841786.1529 | 12144574.7621 | 32269.2077 | 781902.0601 | 17219.3387 | 3480.0138 | 0 | 5814.8799 | 0 | 0 | 0 | 12985260.2621 | 0 | 0 | 12985260.2621 | 1.8979 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_040 | Incremento magliatura di rete linee PALMAROLA e VERGINIA | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio XIV | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 993379.119 | 993379.119 | 7385.8532 | 1000764.9722 | 1452496.744 | 0 | 0 | 0 | 766.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453263.3391 | 0 | 0 | 1453263.3391 | 1.4522 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_041 | Incremento magliatura di rete linee FIUME e MEZZOCAMMINO1 | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio IX | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 587092.278 | 587092.278 | 4521.8385 | 591614.1165 | 1902057.6092 | 0 | 0 | 0 | 666.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902724.4194 | 0 | 0 | 1902724.4194 | 3.2162 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_042 | Apertura linee in CP QUIRINALE | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio I | 2024 | 2024 | In corso | Posa di nuova rete MT per realizzazione di nuove uscenti da una CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | 1061630.2829 | 1061630.2829 | 10740.055 | 1072370.3378 | 3011808.5545 | 24380.3622 | 208753.5223 | 13009.731 | 177.9952 | 0 | 4393.3176 | 0 | 0 | 0 | 3262523.4828 | 0 | 0 | 3262523.4828 | 3.0423 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_043 | Incremento magliatura di rete linee TURANO e NODO | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio V | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 178021.6532 | 178021.6532 | 1156.6213 | 179178.2745 | 1835416.5643 | 0 | 0 | 0 | 614.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836030.6899 | 0 | 0 | 1836030.6899 | 10.2469 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_044 | Incremento magliatura di rete linee M.BATTISTINI e PASQUALE2 | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio XIV | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 171831.2202 | 171831.2202 | 550.7721 | 172381.9922 | 221484.9817 | 0 | 0 | 0 | 71.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221556.5356 | 0 | 0 | 221556.5356 | 1.2853 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_045 | Incremento magliatura di rete linee PISATI e ONESTI | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio IX | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 148155.0294 | 148155.0294 | 495.6948 | 148650.7242 | 896521.7457 | 0 | 0 | 0 | 161.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896683.2156 | 0 | 0 | 896683.2156 | 6.0321 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_050 | Incremento magliatura di rete linee EUR e SARTORIO | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio VIII | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 134652.7125 | 134652.7125 | 440.6176 | 135093.3302 | 647887.397 | 0 | 0 | 0 | 227.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648114.9163 | 0 | 0 | 648114.9163 | 4.7975 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
PDS_23_MT_051 | Incremento magliatura di rete linee MONELLI e STENONE | Capitolo 5 del PdS 2023 | 2023 | Roma | Roma | Municipio III | 2024 | 2024 | In corso | Realizzazione di nuovo collegamento MT tra cabine secondarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% |  | 117776.3363 | 117776.3363 | 660.9265 | 118437.2627 | 501440.4762 | 0 | 0 | 0 | 233.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501674.1232 | 0 | 0 | 501674.1232 | 4.2358 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE